互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼12层机房加固工程

竞争性比选文件

业主单位：重庆渝高新兴科技发展有限公司 （盖单位公章）

2021年 4月

一、投标人须知及执行条款

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：重庆渝高新兴科技发展有限公司 地 址：重庆两江新区高新园总部基地A1座 联系人：刘老师 电 话：63022027 |
| 2 | 比选代理机构 | 无 |
| 3 | 项目名称 | 互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼12层机房加固工程 |
| 4 | 建设地点 | 互联网产业园二期7号楼 |
| 5 | 工程规模 | 加固面积约70㎡,工程造价暂估约16万元人民币。(型钢约13吨，钢板约70㎡)。 |
| 6 | 资金来源 | 资金来源为： 国有。 |
| 7 | 出资比例 | 100% |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 投标人资质等级 | 特种工程（结构补强）专业承包资质 |
| 10 | 资格审查方式 | 开标时审核 |
| 11 | 投标人来源 | 在公司网站、公司微信公众号、公司OA、钉钉、QQ群、公司一楼大厅等信息平台发布比选公告（发布时间为5个工作日），公开征集 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 比选范围及内容 | 互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼12层弱电机房楼板面及梁加固，详加固图纸所示范围。 |
| 14 | 计划工期 | 工期：10日历天。 开工日期： 年 月 日（开工时间严格按此时间进行考核） 竣工日期： 年 月 日 |
| 15 | 投标保证金 | 一、投标保证金交款形式及要求： 1、投标人应当在投标截止时间3小时前提交并到招标人指定账户上，提交方式:银行转账支票、银行电汇、网上支付、不可撤销见索即付的银行保函，不接受现金支票和现金。 投标人提交的投标保证金，应当从其银行账户转入下面指定的投标保证金账户。否则，投标保证金无效。 投标人提交不可撤销见索即付的银行保函，应提交给招标人财务部。投标保证金交纳情况、不可撤销见索即付的银行保函的真伪应当由招标人（财务部）核实，在开标前保密。 2、投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间相应顺延。 3、提交投标保证金的金额：叁仟元（人民币） 4、投标保证金账户及账号： 账户名称：重庆渝高新兴科技发展有限公司 开户账号：3100020219200153297 开户银行：工商银行两江分行 5、投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“项目投标保证金”。项目名称可简写成：互联网二期7号楼12层机房加固 6、投标保证金有效期与投标有效期一致。 二、投标保证金的退还 招标人应当在中标通知书发出后，原则上5个工作日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金。 对于中标候选人，招标人应当在签订施工合同后，原则上5个工作日内向中标候选人退还投标保证金。投标保证金将按来款渠道直接退还至原拨付账户，退还时不计利息。采用不可撤销见索即付的银行保函，由招标人财务部门退还给投标人。 |
| 16 | 竞争比选文件获取地点及时间 | 投标人自行在重庆渝高新兴科技发展有限公司“微信公众号”、重庆渝高新兴科技发展有限公司网站（http://www.yuxingcq.com/）等信息平台下载比选文件、比选清单等资料。 |
| 17 | 投标文件提交地点及投标截止时间 | 开标时间: 2021年 5 月 7 日下午14：30时； 开标地点: 重庆渝高新兴科技发展有限公司。 |
| 18 | 开标会时间及地点 | 开标会开始时间:同投标截止时间； 开标会地点: 同投标文件提交地点。 |
| 19 | 履约担保 | 履约担保的方式：全额使用银行转账缴纳的方式 履约担保的金额：合同暂定价的10%。提交时间为收到中标通知书后10天内必须足额缴纳，若中标候选人不能按时提供履约担保，发包人可依法依序确定其他中标候选人为中标人。 退还期限及方式：办理竣工验收合格后无息转支方式退还履约保证金。 |
| 20 | 标段划分 | 一个标段。 |
| 21 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 22 | 踏勘现场 | 招标人不组织。投标人需踏勘熟悉施工场地的，可自行前往；亦可向招标人申请，由招标人带领。 |
| 23 | 投标预备会 | 不召开 |
| 24 | 分包 | 不允许 |
| 25 | 构成比选文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书 |
| 26 | 投标人质疑比选文件的截止时间 | 投标人在收到比选文件后，应仔细检查文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2021年 5 月 1 日上午11：00前向重庆渝高新兴科技发展有限公司A2座206室提交纸质并加盖单位公章的质疑文件。 |
| 27 | 招标人对比选文件答疑、补遗的截止时间 | 招标人在2021年 5 月 1 日下午16:00前将答疑、补遗等资料都以书面形式告之投标人。 |
| 28 | 投标人对比选文件的答疑、补遗提出异议的截止时间 | 投标人对比选文件和答疑补遗有异议的，应当在投标截止时间前，以书面形式通知招标人。招标人自收到异议之时立即做出答复，并将答复内容以补遗书面形式告之投标人。 |
| 29 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 30 30 30 30 30 30 30 | 投标报价 投标报价 投标报价 投标报价 投标报价 投标报价 | 1、投标人应按本须知和 “工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本工程合同段比选范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。投标函中总报价与已标价工程量清单总报价必须一致，否则其投标文件按废标处理。 2、投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。 3、如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知26项中规定的时间前书面通知招标人核查，除非招标人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 4、发包人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改。否则，将被认定为废标。 5、本工程比选将设置总价最高限价（最高限价为：155874.88元）及分部分项工程量清单综合单价最高限价〔互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼12层机房加固最高限价〕，与比选文件同时公布。投标人的投标总价及分部分项工程量清单的综合单价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。 6、报价原则 6.1总体要求 6.1.1投标人应根据发包文件及其补充通知、答疑纪要，施工现场情况、工程特点，与发包文件实质性要求相匹配的施工技术方案，企业定额，国家及地方有关现行的政策、标准及规范等，结合自身实力、市场行情自主合理报价。 6.1.2投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 6.1.3比选文件第三章合同条款及格式中约定由承包人承担的费用，投标时投标人必须考虑此费用，综合考虑在投标报价中，中标后发包人不再另行支付。 6.1.4按政策和合同约定的由中标人交纳的各种保险费由投标人自行投保，保险费由中标人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算综合考虑在投标总价中。 6.1.5投标人应充分考虑现场实际情况，不能因停电、停水延误工期。承包人应自行预备发电机组自行发电，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用。承包人可采用租用消防车或洒水车运输工程用水和生活用水，投标人还应充分考虑临时用电、用水设备、管线的管护，相关费用均由投标人自行纳入投标报价。 6.1.6每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。 6.1.7投标人根据比选文件中的工程量清单并按《重庆市建设工程工程量清单计价规范》（CQJJGC-2013）规定的工程量清单格式填报建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、措施项目汇总表、分部分项工程/施工技术措施项目清单计价表、分部分项工程/施工技术措施项目综合单价分析表（综合单价分析表可以不提供纸质版本，但必须提供电子版）、施工组织措施项目清单计价表、其他项目清单计价汇总表、规费、税金项目计价表以及渝建【2019】143号文要求增加的计价表格等。投标函的投标总报价必须与所附工程量清单报价表所报金额一致。投标人不得采用总价百分比优惠（下浮）的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中。否则视为对发包文件不响应，按废标处理。 （开标结束后中标单位必须在3个工作日内向发包人提供与投标报价相对应的纸质版和电子光盘预算文件软件组价版。） 6.1.8管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑，利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。管理费、利润费率报价表中的费率（按建筑工程，装饰、装修工程，安装工程等分别计取）应与分部分项清单综合单价分析表中费率保持一致。 6.1.9在收到施工图纸后，投标人有义务根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》CQSZDE-2018、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、重庆市通用安装工程计价定额（CQAZDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市装配式建筑工程计价定额》（CQZPDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）及《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）等相关配套文件进行工程量计算，核查比选提供的工程量是否与施工图一致、漏项及缺项，并在规定的时间内书面提交给招标人进行核查，除招标人对清单工程量主动补遗或对投标人质疑作修改外，投标人在编制投标报价时不得擅自变改招标人提供的分部分项工程量清单中的序号、排列顺序、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对比选文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。 6.1.10投标人只有严格按发包人提供的《工程量清单》和比选文件中提供的《工程量清单报价表》格式内所有项目进行报价，并且必须列出每项分部分项工程量清单项目综合单价分析表才能视为总体报价完整（提供投标文件纸质版及电子版的每项分部分项工程量清单项目综合单价分析表），不得出现删除项目或增项（措施费项目除外），否则视为对发包文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，中标后必须完成该子项工作内容，发包人不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因发包人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，发包人将按投标报价时计价原则计算出该项的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。 6.2分部分项工程量清单报价要求 6.2.1本工程采用工程量清单计价。各投标人对比选范围内的所有工程内容进行报价。本比选工程由投标人以比选文件、合同条件、工程量清单、本次比选范围的施工设计图纸、地勘报告、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》CQSZDE-2018、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、重庆市通用安装工程计价定额（CQAZDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市装配式建筑工程计价定额》（CQZPDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）及《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）等相关配套文件为依据，由投标人结合自身实力、市场行情自主合理报价。其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用等除税金、安全文明施工费、措施费、规费外的所有费用。中标后招标人不再对综合单价进行调整。 6.2.2“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑，但不得为获得不合理的利益，如可能发生变更的清单子目，在保持综合单价不变的情况下，调低消耗量，提高材料单价。若此类情况发生，按照专用条款14.4条执行。材料消耗量包括损耗量。 6.3措施项目清单的报价要求 措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。 6.3.1施工组织措施项目清单：投标人在投标报价时依据发包人给出的工程量清单、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018），并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定进行报价。如果不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。中标后施工组织措施项目费用除结算有规定外一概不作调整（安全文明施工费用除外）；材料试验检验费和特殊检验试验费按照重庆城乡建设委员会《关于加强我市建设工程质量检查委托管理的通知》(渝建[2015]420号)文件要求，工程质量检测业务应由发包人委托并支付，投标人不再考虑此项费用，但投标人必须无条件配合发包人进行质量检测试样的取(制)样、封样和送样等工作。 6.3.2施工技术措施项目清单：技术措施清单中以项计列的项目，由投标人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价，包干使用，结算原则详见合同专用条款16.4.2条规定。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，投标人必须按发包人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改发包人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对发包文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。中标后不论何种因素影响，相应的综合单价不作调整，工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。（投标人须提供技术措施综合单价分析表电子版）。 投标报价的特别说明：投标人应将完成该工程发生的包括但不限于合同专用条款16.4.2.2条约定的风险及措施项目内容综合考虑纳入投标报价中，不再另行计取任何费用。 6.4其他项目清单的报价要求 6.4.1若比选文件及相关补遗文件规定了暂列金额，材料设备暂估价、专业工程暂估价（原则上不设专业工程暂估价、若有另行报批），投标人必须按规定的发包人给定的价格进行报价，否则视为对发包文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。 6.4.2总承包服务费由投标人自行测算综合考虑在投标报价中不再另行计取。 6.5安全文明施工费 6.5.1根据“渝建发[2014]25号文”、“渝建【2019】143号文”及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定及相关配套文件执行。 6.5.2本工程安全文明施工费,由投标人根据“渝建发[2014]25号文” 、“渝建【2019】143号文” 及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定标准计算，本工程安全文明施工费暂定金额为：4907.32元与最高限价一起公布，《投标函》及工程量清单报价中的安全文明施工费用必须按暂定金额填报，不得浮动。否则视为对比选文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。 6.5.3结算时按照“渝建发[2014]25号文”、“渝建【2019】143号文” 及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）之规定标准计取，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。 6. 6若比选文件及相关补遗文件规定了暂列金额，安全文明施工费暂定额，材料设备暂估价、材料设备暂估价、专业工程暂估价等，投标人必须按规定的发包人给定的价格进行报价，否则视为对比选文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程属于依法必须进行发包的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行发包。 6.7材料采购及报价 6.7.1本工程所需材料、设备价由各投标人结合市场行情以及投标人的自身实力自主报价，承担材料、设备价格涨跌风险，并且投标人所报综合单价分析表中的材料、设备价格应与“人工、材料、机械数量及价格汇总表”中的相应材料、设备价格一致，否则视为投标人不实质性响应发包文件，其投标文件按废标处理。 6.7.2本工程所需的所有材料、设备（暂定价项目除外）均由中标人自行采购，所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、比选文件要求，同时符合同类材料产品中高档次要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。 6.7.3材料运输距离由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定并纳入综合报价中,中标后不调整。 6.7.4材料采购价应包含运输到工地现场落地价并作为结算价格。 6.7.5本工程材料、垃圾可用电梯运输，发包人提供垂直运输工具（电梯）。 6.7.6垃圾运到合法渣场，运距与费用自行考虑，若投标人随意弃置造成的一切后果由承包人承担。（投标人自行考虑合法弃渣场进行余土弃置，综合考虑渣场费、运输费、密闭运输等相关费用并进行综合考虑报价） 6.7.7本工程所需的主要材料（设备）必须为符合设计要求及技术标准和环保要求规定。 6.8人工费 本工程人工单价由各投标人结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，中标后不再调整。 6.9税金按渝建【2019】143号文、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及附件等配套文件执行。环境保护税按实计算，不纳入投标报价。 （特别提示：材料、设备等单价不含增值税进项税，税率按渝建【2019】143号文、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及附件等配套文件执行。） 6. 10投标报价的特别说明：投标人应将完成该工程发生的包括但不限于合同专用条款16.5.3.2条约定的措施及风险内容综合考虑纳入投标报价中，不再另行计取任何费用。 6.11其他说明： 1）投标人应清楚了解所有此合同工程内的图纸、清单及其他技术规范。如果发包文件中的清单和图纸有不一致或不完善，投标人在投标前应提出疑问，否则投标人的投标价格视同已接受该差异，其投标价格包含发包人提供的发包清单中或者图纸上标示的全部内容且完全满足发包清单、图纸及所有相关技术规范对于发包项目的技术要求。发包人不接受因此发生的任何性质的索赔。 2）发包图纸只作投标人估价用途，投标人应在投标前提示发包人发包图纸与发包清单的任何遗漏及差异之处。任何指示于发包图纸上而未包括于发包清单内之工作，或包括于发包清单内而未于发包图纸上显示的部份，投标人中标后亦需全面执行。发包人不接受因此发生的任何性质的索赔。 3）施工作业时间以发包人通知为准，由此造成的延期开工、停工、窝工损失由投标人自行考虑并计入本次投标报价内，中标后，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长申请将不获批准。本工程的中标人进场施工后的工作面由发包人统一调配，中标人必须服从发包人统一安排，由此产生的费用自行计入投标报价中。为确保整个项目的工期要求，若实际施工过程中交叉施工影响工期时，发包人有权择优调整承包范围。 4）由于发包人原因引起的暂停施工(须发包人确认的书面文字资料为准)造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，除合同专用条款另有约定以外，承包人不得要求费用索赔。 5）发包人有权根据项目的实际情况，调整本次发包范围内的工程内容及材料，中标人必须服从发包人的决定。 6）清单中暂列金额在公布限价时一并公布，投标人应在投标报价中填报此项费用。 |
| 31 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 32 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 33 | 封套上写明 | 应在“投标文件”袋封套上写明如下内容： 招标人的地址：重庆两江新区高新园总部基地A1座 招标人名称：重庆渝高新兴科技发展有限公司 工程名称：互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼12层机房加固工程 投标单位名称：在2021 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 34 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 35 | 开标、评标与定标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4.核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；否则，招标人当场退还投标文件。 5.展示投标保证金缴款情况，如发现投标人的投标保证金未在规定时间足额递交，则当场退还其投标文件。 6. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。 7. 设有最高限价的，公布最高限价； 8. 开启投标文件顺序：随机开启； 9. 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容。 10. 评标小组进行评标与定标； 11、投标人代表、招标人代表、监标人、记录人、评标小组等有关人员在开标记录和评标结果上签字确认； 12. 开标会结束。 |
| 36 | 评标定标办法 | 1、开标会上当场开标定标。 2、按比选文件第二章评标办法确定中标候选人。 3、当有两个或两个以上投标人投标报价相同时，以抽签确定排名顺序（先抽抽签顺序，再抽取排名顺序）。 |
| 37 | 重新竞争性比选 | 1、投标截止时间止，投标人少于3个的；2、经评标委员会评审后否决所有投标的；3、经评审后，合格投标人少于3个，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，业主单位重新组织竞争性比选。 |
| 38 | 二次竞争性比选和不再比选 | 重新竞争性比选后，投标人少于3个的，按规定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人的，业主单位不再组织竞争性比选。 |
| 39 | 监督机构 | 渝兴公司纪检法务审计部 傅贵华 67398385 |

第二章   评标办法（最低价法）

- 1.评标和定标办法

本次竞争性比选是在两江新区公共资源交易服务中心施工库中抽取满足资质要求的施工单位，评标小组（由招标人建筑工程部、法务审计部、合同预（结）算部、财务部等相关人员组成）只对投标报价进行评审。

1.1评标小组依据本章第2、3条规定，对投标人投标报价有效性的进行评审。

1.2所有投标人有效的投标总价由低到高依次排序，以最低的投标报价为第一中标候选人，依次排序确定合格的中标候选人。

1.3评标小组认定：第一中标候选人即为中标人；若第一中标候选人放弃中标权利，则从第二中标候选人开始依次递补，中标价格按中标候选人各自的报价执行。

1.4第一中标候选人放弃中标权利的，招标人将没收其投标保证金，并按建设主管部门相关规定严肃处理。

- 2.无效投标报价的确认

投标文件中凡有下列情况之一者，其投标报价为无效报价，反之则为有效报价，无效报价无权参加评标定标。

2.1投标文件中报价不具唯一性，投标文件中有两个或以上不同的报价、选择性报价等。

2.2投标文件中的投标总报价未填写或字迹模糊无法辨认，视为无效报价；涂改报价视为无效报价。

2.3投标人的总投标报价及分部分项工程量清单综合单价超过了招标人发布的“最高限价”为无效报价。

2.4投标文件中要求投标人盖章确认的，投标人未盖单位公章和经法定代表人签字或盖印章的视为无效报价。

- 3.投标文件细微偏差的修正，不作为废标条件

3.1经评标小组确认存在细微偏差的投标文件，评标小组可以在评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正。若投标人拒绝修正，其投标文件按废标处理。

3.2 投标文件中的大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3.3 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 4.招投标纪律

4.1本次工程比选评标定标工作接受监督部门的监督管理。

4.2招标人和各投标人应认真执行本评标定标办法，如有违反，按国家相关法律法规及重庆市建委有关规定进行处理。

- 5.其  它

5.1本评标定标办法适应于本次比选的工程内容。

5.2本评标定标办法最终解释权归招标人，若本办法各条款相互有出入之时或理解有歧义时，以招标人解释为准。

第四章  合同条款

互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼12层机房 加固工程施工合同协议条款 （简称：施工合同） 甲 方： 重庆渝高新兴科技发展有限公司 地 址： 重庆市两江新区总部基地4号楼A1座 电 话： 023–63022027 传 真： 023–67035000 乙 方： 地 址： 电 话： 传 真： 签约地点： 重庆渝高新兴科技发展有限公司 签订日期： 年 月 日

目   录

一、工程概况

二、工程承包范围及内容

三、施工组织及工程工期

四、质量标准

五、工程合同造价及履约保证金

六、工程变更

七、工程结算计价原则

八、工程款的支付

九、工程材料、设备供应及检查

十、工程工期奖罚

十一、甲、乙双方职责及权利

十二、违约责任

十三、其他

十四、合同生效与终止

甲方：重庆渝高新兴科技发展有限公司             （以下简称：甲方）

乙方：                                         （以下简称：乙方）

甲方因建设需要，须对互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼12层机房进行加固以满足使用。经竞争比选确定乙方为本工程的施工单位。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲、乙双方就本工程施工事项协商一致达成如下合同条款，以便于各方遵照执行。

一、工程概况

工程名称：互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼12层机房加固工程

工程地点：

工程规模：

二、工程承包范围及内容

承包范围及内容：互联网产业园二期（渝兴产业基地拓展区）7号楼12层弱电机房楼板面及梁加固，详加固图纸所示范围。

承包方式：乙方包工包料。

三、施工组织及工程工期

1、乙方在施工进场前必须提供一份针对本工程而做的施工组织设计(施工方案)和进度计划报甲方审核。严格按照组织设计的方案施工，确保工程质量、安全、工期达标。

2、当甲方通知乙方进场时，乙方必须立即进场并同时办理开工手续。工期起始日为进场之日；未进场或未办理开工手续，工期起始日为合同约定开工日。

3、总工期：总工期10日历天，此工期为不计任何条件和原因的包干工期。

4、工程开、竣工时间

4.1、工程开工时间：   年    月    日。

4.2、竣工时间：  年     月    日为不可延迟竣工日期。

5、上述总工期包括本合同中不属工程承包内容的配合工期。

四、质量标准

1、乙方承包工程内容的质量应达到合同约定的合格质量标准，质量的评定由甲方、监理组成的评审小组认定。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担履约保证金50%违约责任。

2、工程质量及验收标准以施工图设计所列示的标准及规范文件的相关条款执行。

3、工程材料供应质量必须满足设计及合同约定的要求。

4、工程质量由甲方、监理组成的评审小组认定。

5、对质量认定甲乙双方出现争议时，以市质监部门的仲裁为准。

6、若招标文件与设计图纸在技术上有冲突时以设计图为准；当设计图与相关国家规范在技术上有冲突时，以相关国家规范为准。

7、乙方应严格按照施工图纸、“设计变更”、“技术核定”及国家和行业现行施工验收规范的要求及标准进行施工；擅自实施未经甲方同意的施工方案，在施工过程中质量抽检或验收不合格，乙方应承担由此造成的一切后果，且乙方应接受本合同有关条款的处罚。

8、乙方必须对施工图中表示不清楚、错误和遗漏的工程内容（包括与现行规范或强制性标准相矛盾的工程内容），在实施前向甲方书面提出，并由甲方进行核定，否则，由此产生的一切后果均由乙方自行承担。

五、工程合同造价及履约保证金

1、合同价为乙方投标时的中标价，金额为：    万元（大写：    ），此价格为本工程的综合包干价，无工程变更情况下合同价即为结算价。当工程有变更时，按合同第六条办理结算,实际造价以竣工结算审定金额为准。

2、乙方向甲方提交合同履约保证金，金额为:   万元（大写：元整）人民币。

3、乙方未出现违约，甲方在施工完毕验收合格后无息转支的方式退还。

六、工程变更

1、工程变更程序：

1.1承包人收到甲方、监理人下达的变更指示后，应按照下达的变更指示执行，并书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，按照变更估价原则约定执行。

1.2变更费用累计未达到合同金额的10%且单项变更增加费用在10万元以下（含）的“工程变更”，根据工程设计变更单或变更图，发包人工程部签字确认后，报项目分管领导审批后执行；变更费用累计达到合同金额10%且单项变更增加费用在10万元以下（含）的 “工程变更”，还须报总经理审签。

1.3工程变更包括的设计变更单、工程洽商及技术核定签证单等按上述程序办理完成后，必须加盖发包人资料专用章，并在建设单位相关部门及时进行归档后有效。

2、变更估价原则

当发生工程变更时，工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的工程量计算规则计量，按以下办法计价：

2.1全费用综合包干单价清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

2.2全费用综合包干单价清单中没有适用于变更工作的子目的，按合同第七条结算计价原则执行。

2.3工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交监理人审核报发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，措施项目费的计价原则按合同第七条结算原则执行。如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

4.4采用市场价计价原则确定工程变更造价

（1）根据市场行情，对于需要采用市场综合单价（包括但不限于渝两江招投标发﹝2019﹞2号《全费用综合包干单价表》所含清单子目）的，在发生变更新增单价的情况下，按市场行情以全费用综合包干单价(含税金)方式组价，并经监理审核后，报建设单位核价审批。

（2）其他需要按市场价确定的项目，由发包人根据实际情况确定，全费用综合单价（含税金）由发包人核定；全费用综合单价（含税金）不再因市场价格波动做任何调整。

七、工程结算计价原则

1、 竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数和提交期限：    肆份

竣工付款申请单的内容：如竣工结算总价、已支付的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

2、竣工结算

2.1工程未发生设计变更时，合同价即为结算价。

2.2当工程发生设计变更时，按照以下方式办理结算：工程竣工验收完成后，承包人应提供竣工结算资料和竣工结算书，竣工结算由发包人审核后，再按两江新区管委会规定的结算审计程序办理，即必须通过审核和审计，审计确认的结算总价款为本合同工程有效的结算总价款。

2.2.1  工程结算价款=分部分项工程量清单结算价（或全费用清单清单结算）±分部分项工程量清单（或全费用清单清单结算）新增或变更等引起的增（减）子项结算价+措施费+规费+税金-违约处罚金。

（1）分部分项工程量清单、分部分项工程量清单新增或变更结算价的确定。

1）分部分项工程量清单、分部分项工程量清单新增或变更结算工程量的确定。分部分项工程量清单结算工程量依据发包用施工图、发包答疑、工程变更资料、工程签证资料、收方资料、竣工资料等相关资料办理的并经监理、甲方审核的竣工图办理。中标后的施工图设计交底纪要、施工技术措施方案、施工现场会议纪要等涉及调整合同造价的资料，如若未按本合同第六条“变更程序”完善审批不得作为办理结算的依据。

2）分部分项工程量清单结算价的确定

①工程量清单已有的单价，按工程量清单已有的单价执行。发包人对实际工程量超过原发包清单工程量15%以上的单价，按不高于其投标报价的原则，其中：全费用综合包干单价按其报价执行，除全费用综合包干单价以外的单价与条组价原则对比后以较低的单价执行，最终以上级主管部门审定为准。实际工程量比发包清单工程量减少15%以上的，按已有的单价执行。

已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，经发包人同意后可在合理范围内参照类似子目单价。

已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，则按以下原则确定：

（1）按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、重庆市建设工程费用定额（CQFYDE-2018）、重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额（CQJZZSDE-2018）、重庆市通用安装工程计价定额（CQAZDE-2018）、重庆市绿色建筑工程计价定额（CQLSJZDE-2018）、重庆市装配式建筑工程计价定额（CQZPDE-2018）、重庆市构筑物工程计价定额（CQGZWDE-2018）、重庆市建设工程施工机械台班定额（CQJXDE-2018）、重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表（CQPHBB-2018）、重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额（CQYQYBDE-2018）等及《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2019】143号文）、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）等相关配套文件编制。

（2）上述计价定额缺项时，可编制补充定额。补充定额的消耗量应借用相关行业定额或现场实测，人工、材料、机械基价执行前述（1）条所列定额的基价，如相关材料和机械无对应基价，按市场价的50%进入基价并取费率。

（3）人工、材料价按投标报价中相同专业的人工、材料单价取低值执行。若投标报价的人工单价高于开标当期《重庆工程造价信息》中公布的人工价格,则按造价信息价格执行（如有区间取中间值）；若材料单价高于开标当期《重庆工程造价信息》（不含税的价格）公布价下浮10%后的，则按造价信息下浮10%后的价格执行（如有区间取中间值）；

（4）投标报价中没有的人工单价按开标当期《重庆工程造价信息》公布的价格（不含税的价格）执行（如有区间取中间值）；投标报价中没有的材料单价,按开标当期《重庆工程造价信息》中各区县主要材料价格表公布的材料价格（不含税的价格）执行，其余没有的材料价格根据市场行情按建设单位的认质核价程序进行认质核价。

(5)暂定材料价差调整金额：以暂定价计入投标报价的材料，在施工过程中，使用前由承包人报价，经发包人审核同意后方可采购、施工。结算时只对发包人核定材料单价与暂定价的价差部分进行调整（最终以两江新区审计局审定的为准），（调整的数量根据工程结算数量确定）。

(6)安全文明施工费按照＜重庆市城乡建设委员会关于印发《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发[2014]25号）的通知＞、渝建【2019】143号文规定、重庆市建设工程费用定额（CQFYDE-2018）标准执行。

(7) 规费、税金按投标费率进行计取，环境保护税按实计算，若投标费率高于法律法规及现行规定的费率，则以法律法规及现行规定的费率计取。

（8）管理费和利润按投标报价中相同专业的最低费率执行，高于费用定额标准的，按费用定额执行。

（9）造价下浮原则：按上述原则组价后，除安全文明施工费、规费、税金不下浮，其余总价下浮5%。

2）分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算价按本合同条款七.2条执行。

（2）措施费计价原则

1）以量计价的技术措施费，结算时工程量按实际的收方资料、结合经发包人审定的措施方案计算，计价原则按本合同条款七.2条执行。

2）以项计价的技术措施费及组织措施费，结算时按以下计价原则调整：

结算价中所有分部分项工程量清单合价（不含全费用清单部分）与中标价中所有分部分项工程量清单合价（不含全费用清单部分）相比：

①以项计价的措施费（包括组织措施费和技术措施费中以项计的），浮动比例在±10%内（含10%）的，则以中标措施费包干计取，不作调整, 按渝建发【2010】56号文规定“组织措施费”中的“材料验收试验费”结算时不得计取；原合同价中已包括此费用的按承包人的报价扣除；

②当浮动比例超过±10%时，则以中标价中以项计价的措施费为基数，调整超过±10%部分。计算公式如下：若B/C＞1.1，则A=【（B/C-1）×100%-10%】×D；若B/C＜0.9，则A=【（1-B/C）×100%-10%】×D。

A--措施费调整价
     B--结算价中分部分项工程量清单合价（不含全费用清单部分）
     C--中标价中分部分项工程量清单合价（不含全费用清单部分）
     D--中标价中以项计价的措施费

3) 措施费中的安全文明施工费按以下约定执行。

安全文明施工措施费用是专用于建设行政主管部门特别强制要求采取的安全文明施工措施的费用，其内容、计取标准和支付办法，应按“渝建发[2014]25号”结合“渝建发[2016]35号文”、“渝建【2019】143号”文及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定执行，并作为暂估价由发包人专项列入工程量清单中。

安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取安全文明施工费，已支付的费用在结算时扣回。

在办理工程结算时，若承包人争创工地标准化优良等级或市级安全文明工地，安全文明施工费的计取标准按“渝建发[2014]25号”结合“渝建发[2016]35号文”及“渝建【2019】143号”文规定执行。

凡工程现场未接受建设行政主管部门的安全文明施工工地检查，或检查未做出任何评定结果的，必须由建设单位出具安全文明施工综合评定意见，若评定结果为合格的，结算时安全文明施工费按“渝建发[2014]25号”结合“渝建发[2016]35号文”、“渝建【2019】143号”文及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）计取；若评定结果为不合格，则不计取安全文明施工费。

（3）规费、税金按投标费率进行计取，环境保护税按实计算，若投标费率高于法律法规及现行规定的费率，则以法律法规及现行规定的费率计取。

（4）“违约处理金”按本“专用合同条款”约定发包人确认的违约处理金办理结算，承包人已经向发包人缴纳的违约处罚金，在工程结算价款时不再扣减。

（5）风险及措施综合包干费结算按本合同专用条款16.4.2.2条执行。

（6）承包人供应主要材料价差（物价波动引起的价格调整）按本合同15条执行。

2.2 风险及措施内容的相关费用承包人在投标时自行考虑到投标报价中，发包人不再单独计费，其费用包含的工作内容包含但不限于本发包文件中明示的各项应由承包人报价时应综合考虑的费用和以下内容所产生的费用：

（1）工程中标价、材料费（合同明确可调价材料除外）、人工费和机械费因市场价格变动的风险。

（2）工程材料及设备的二次及多次搬运费（不管任何原因）。

（3）施工期间工程因各种因素发生的安全措施、安全防护、技术措施、施工措施、赶工期的抢工费、成品特殊保护措施费等给承包人造成的经济损失。

（4）建筑垃圾清除现场发生的一切费用(包括承包人拆除的垃圾、新增工程或设计变更引起的拆除物)。

（5）与总承包及其他专业施工单位配合所发生的施工交叉、挡工、停工等所增加的费用。

（6）对施工图作深化设计发生的费用，包含但不限于深化设计费用、专家论证费用、规费、行政备案所产生的所有费用。

（7）工程所用材料的下车和搬运，不能使用吊运设备或采用人工搬运所发生的费用。

（8）按合同约定工期顺延时间和经发包人书面确认的其它工期顺延时间对承包人所造成的费用损失的风险，以及工程发生缓建时，除合同约定以外的，因市场因素变化所带来的所有风险。

（9）施工期间由于各种原因，使承包人的施工暂停或施工不连续等影响给承包人造成的各种损失与风险，包括但不限于现场临时停工所产生的窝工费、机械台班闲置费、临时设施租赁费、管理费、周转材料租赁费、现场材料保卫费等。

（10）承包人应自行承担接水、接电口至各施工点的费用。

（11）正常检查和检验影响施工的风险。

（12）水电费市场价与实际价的价差。

（13）合同总造价中已考虑但不足或未考虑的各项调试产生的所有费用。

（14）工程竣工验收和工程移交前承包人对施工现场保护所发生的费用及撤场后的场地清洁卫生费用。

（15）施工条件的改变（包括承包人对施工现场的了解不够等）、错误施工方法的改变所增加的各种费用。

（16）安全文明施工费用超出已计入“合同总造价”内的费用和超出合同约定的安全文明施工标准所增加的费用。

（17）远地施工增加费、施工机构迁移费，工程施工的周转性材料、中小型机械30公里以上超定额规定运距的费用；材料、设备场内外运输超定额规定运距增加的费用。

（18）各种材料的理论重量与实际重量的量差超出定额规定部分。

（19）配合其他承包商进行收边收口和零星修补的一切费用。

（20）承担配合工程的配合责任所发生的超出本合同规定的费用。

（21）本工程定额一般风险以外连续停水、停电造成承包人增加的费用，发包人不承担任何工期索赔和费用索赔。因市网停水、停电，承包人应自备发电机和储水设备，且其配置的发电机和储水设备应满足工程的需要，承包人不得因市网停水、停电而停工因。各种原因导致停水停电时，承包人为满足正常施工所采取的各种措施（如采用发电机、修筑蓄水池等）费用。

（22）合同总价中给予的机械进出场费用不足的部分和新增各种机械进出场及安拆费用。

（23）新的定额及配套文件不再执行，已执行的定额及配套文件不再调整所存在的风险。

（24）发包人供应材料（如有时）的下车费、现场转运费和保管费等费用。

（25）实施中各种对外协调费，发包人在实施过程中否定承包人选用品牌所产生的额外费用。

（26）承包人为迎接相关职能、主管部门的检查、参观学习由承包人完成的安全文明措施费用和干扰施工而发生的费用。

（27）未包括在定额费用中的各种材料（包括周转材料）的损耗所发生的费用。

（28）按发包人要求发生的开工及进场费用（包括与物业办理交接、消防管网充放水、消防系统调试、配合消防检测、竣工验收等环节发生的费用），因发包人设计变更、认质认价不及时造成的停、窝工损失。

（29）承包人应根据发包人的要求，积极配合发包人的营销事务，配合发包人的样板间展示、看房、销售、交房等活动搭设防护通道，包括多次搭设、维修、拆除（该拆除以满足发包人的要求为准）和各种配合用工等；同时承包人须充分考虑配合营销事务期间对工程的所有影响，合理安排施工、交叉工序等。

（30）经发包人和监理单位审定的施工组织设计方案及其他方案在工程实施时需发生的额外费用。

（31）除环境保护税以外，工程排污、噪音、环卫、市政、环保等所发生的费用（包括向有关部门办理各种手续所发生的费用）。

（32）因承包人管理不善而导致建筑垃圾的清理责任不明，由承包人负责全部清运的费用,以及承包人对施工现场经常清洁所发生的费用。

（33）发包人提供的水、电用量不足，由承包人自行解决所发生的所有费用。

（34）编制完成三套以上的竣工档案以及所有工程的档案汇总及移交费用。

（35）由于施工措施或防护不当造成的关联工程问题处理费用。

（36）经发包人和监理单位审定的施工组织设计和其他技术方案在工程实施时需发生的除措施项目清单报价以外的技术和施工措施费用。

（37）配合发包人完成委托第三方各项检测所需要的配合用工和材料费。

（38）夏季高温施工补贴费用《关于建筑工程计取和发放高温补贴费用的通知》渝建发（2013）77号文的相关费用，承包人必须按照文件规定支付高温补贴，否则视承包人违约。

（39）承包人的竣工清场费用

（40）各种材料考察及材料确认所发生的承包人费用。

（41）承包人负责业绩和加工厂考察所发生的承包人全部费用。

（42）按照发包人要求搭设样板的费用，样板确认过程中的修改和拆除所发生的费用。

（43）材料价格市场波动、供货周期、品质的风险承包人应充分考虑，报价中如有不足部分中标后不做调整。

（44）工程量增加和减少导致承包人利润减少或其他损失的费用。

（45）在核价过程中，发包人将乙供材料改成甲指乙供或甲供时承包人所产生的损失。

（46）承包人确认的加工厂和深化设计单位不能满足发包人要求时，发包人另行指定单位时所产生的费用。

（47）各种材料品牌样板提供，以供发包人参考选择涉及的费用，以及样板工程的实施及拆除涉及费用。

（48） “智慧工地”建设的费用。

八、工程款的支付

1、本工程无预付款。

2、每月支付当月实际完成量80%的工程进度款，工程完工支付至合同价的80%。

3、工程竣工验收合格并移交，办清工程一审结算后支付至一审结算金额的90%。

4、工程审计完成后，付至审计金额的100%。

5、乙方达到进度要求，并且质量达到合同要求后，才能支付阶段进度款。

九、工程材料、设备供应及检查

1、所有材料均为乙供。购买钢材约定品牌：宝钢、达钢、水钢、 威钢、重钢、柳钢、鞍钢、攀钢，乙方购买时首选约定品牌。

2、乙方在购买自行供应的材料时，必须先将材料样品提供给甲方检验认可、封存。甲方按照认定的质量封存样品后才能大量购买。若未经甲方认可，乙方自行购买的材料不符合规范及甲方要求，甲方有权拒绝该材料用于本工程，并要求乙方重新购买符合甲方要求的材料，由此造成的一切损失由乙方承担，且工期不予顺延。

3、乙方所购的材料到现场后的检验由甲方、监理、乙方共同进行，乙方应出示所买材料的厂家证明、相应质量检测报告或质保书。工程竣工后，应随工程技术资料一并装订并移交甲方。

4、乙方不按合同要求购买材料，甲方将不予认可，乙方必须无条件更换，且工期不予顺延。

5、乙方按本合同要求购买材料确有困难，应书面向甲方提出，经甲方确认并书面同意更改后，方能变更材料。

6、乙方所购的材料到现场后按照国家规范规定需进行现场复检的（质量、防火、节能、环保），必须送样检测，等检测合格后才能施工使用，所有检测费用由乙方承担，未按此执行，由此造成的一切损失由乙方承担，且工期不予顺延。

十、工程工期奖罚

因乙方施工组织、材料供应、资金不足、人员调配等原因造成工期延期完工按1000元/天处罚，由于甲方、监理、设计等非乙方原因造成的工程延期不计入处罚。工期考核以监理、甲方根据现场实际签署的考核意见为准。

十一、甲、乙双方职责及权利

1、甲方责任：

1.1、组织技术交底，派现场代表进行现场技术、进度监督管理和协调工作。

1.2、审核施工组织计划，对乙供材料进行选样、认价、检查、验收和监督。

1.3、根据合同按进度支付工程款。

1.4、执行合同管理，若乙方出现违约，甲方应按合同条款对乙方进行处罚。

1.5、组织工程竣工验收工作。

1.6、办理工程结算工作。

1.7、监督乙方完成项目消防及其它相关验收。

2、  乙方职责：

2.1、严格执行合同各项条款，遵守合同的各项约定。若出现违约，接受违约处罚。

2.2、严格按建设要求及现场实际绘制竣工图，严格按照施工规范及合同规定、业主及甲方要求进行施工。

2.3、严格执行工期要求，克服其它单位配合和交叉施工的困难。与其它施工单位保持密切配合，相互支持，共同推进工程整体进度。

2.4、自行安装施工用水电表，自行向甲方交纳水电费。

2.5、遵守现场各种规章制度，服从甲方现场管理。

2.6、加强安全文明施工，作好自身产品和其它单位产品的成品保护。对工程业主及甲方负责，对工程质量、进度、造价进行控制。

2.7、配合甲方完成该分项工程的各项验收工作。

2.8、按规定要求指派强有力的项目管理班及施工作业人员。

2.9、严格控制施工成本，在施工中有义务向业主及甲方提出合理化建议，保证施工成本不超预算。

2.10、整个装修工程消防申报及验收由乙方全权负责，涉及的费用由乙方承担。装饰材料防火检测费由乙方承担。（消防改造施工及验收申报所需消防资质单位由乙方自行委托满足条件的合作单位实施）。

十二、违约责任

1、工程质量必须经一次性验收合格，未取得一次性验收合格，处以履约保证金50%的罚款，该罚款金额进入结算。

2、乙方不按甲方认样、认价明确的主材规格、品种、生产厂家进行采购，或不按施工图及施工规范进行施工，且拒不整改，甲方有权终止合同。

3、乙方因工程款支付等原因故意拖延或停止施工，甲方有权对其工期延误进行罚款。

4、甲方应按合同约定付款，如未按合同约定付款，甲方每天按合同金额的5‰对乙方进行赔偿。

5、乙方施工中途经甲方认定质量达不到要求，且无力整改达到要求，甲方有权终止合同，勒令其退场。

6、乙方不得将除消防专业分包外的装饰工程分包或转包，如经发现工程被分包或转包，甲方将对乙方处以合同总金额10%的罚款，勒令其退场。

十三、其他

1、保险约定：乙方应自行办理本合同的有关保险，保险费用由乙方自理，甲方对施工生产和货物生产、运输过程中的风险概不承担责任。

2、乙方必须作好现场的安全文明施工，对现场的各种安全事故负责，负责安全事故的处理、赔付，承担由此产生的经济及法律责任。职能部门、业主检查发现现场的安全防护、设施搭设配置不到位时，将处以1000元/次的罚款。

3、甲乙双方由于不可抗力原因（如战争、叛乱、火灾、疾病、地震等不可预见且无法避免的事件）而不能履行或不能完全履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不履行的原因，并提供相关政府机关证明后，延期履行、部份履行或不履行合同，并根据情况可部份或全部免予违约责任。

4、工程如发生停、缓建，甲方不承担给乙方造成的一切经济损失。已完成的工程内容的造价甲方根据合同规定的结算办法按实结算，资金支付按本合同规定办理，涉及工程违约责任的有关条款不再执行。

5、在合同履行期间，因工程质量、工期、付款等凡涉及合同条款约定事项发生争议，甲方和乙方先协商解决，协商不达一致时，任何一方有权向工程的所在地或被告所在地人民法院提起诉讼。

6、本合同未尽事宜，协商解决，如有争议，可提请仲裁委员会仲裁或向工程所在地人民法院上诉。

十四、合同生效与终止

1、本合同自双方签字盖章后生效。

2、工程竣工后，乙方出具质量保修责任书。保修期满后，结清工程尾款，合同终止。

3、本合同一式玖份，甲方执伍份，乙方执肆份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

法定代表人或                        法定代表人或

委托代理人：                        委托代理人：

经 办 人：                          经 办 人：

电    话：                          电    话：

附件一：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人： 	（盖单位公章）      承包人： 	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）       法定代表人或其委托代理人：   （签字）

经办人：                                          经办人：

年 	月   	 日   	 	年 	月     日

第五章 工程量清单

第六章 投标文件格式

一、投标函部分

（项目名称）

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                                             （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                               （¥         元）的投标总报价投标，其中安全文明施工费暂定金额为人民币  0.490732 万元，该工程项目经理为           。工期      日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到             。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．投标保证金现场递交。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．                                                     （其他补充说明）。

| 投标人： | （盖单位章） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： |  | （签字或盖章） |
| 地址： |  |  |
| 网址： |  |  |
| 电话： |  |  |
| 传真： |  |  |

邮政编码：

年     月     日

- （三） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人   	（姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓 名）为我方代理人，联系电话：              。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

- 二、商务部分

（项目名称）施工比选

投  标  文  件

商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

[目录由投标人自行编制]

已标价工程量清单

【注：商务部分已标价的工程量清单须打印的表格包括：封-3投标总价、表-02建设项目投标报价汇总表、表-03单项工程投标报价汇总表、表-04单位工程投标报价汇总表、表-08措施项目汇总表、表-09分部分项工程项目清单计价表、表-09施工技术措施项目清单计价表、表-10施工组织措施项目清单计价表、表-11其他项目清单计价汇总表、表-11-1暂列金额明细表、表-11-2材料（工程设备）暂估单价调整表、表-11-3专业工程暂估价及结算价表、表12规费、税金项目计价表。其他表格投标人自行选用，其中表-09-1、表-09-2可以不提供纸质版。】